眉政发〔2024〕7号

眉县人民政府

关于印发《眉县创建2024年陕西省“平安

农机”示范县实施方案》通知

各镇人民政府、街道办事处，县政府各工作部门：

《眉县创建2024年陕西省“平安农机”示范县实施方案》已经县政府2024年第3次常务会议审议通过，现印发你们，请按照创建工作任务要求，认真抓好落实。

眉县人民政府

2024年3月19日

眉县创建2024年陕西省“平安农机”示范县

实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，树牢安全发展理念，加强农机安全生产监管，有效预防和遏制农机事故发生，推动我县农机安全生产形势持续向好，根据《陕西省“十四五”时期“平安农机”创建活动实施方案》（陕农发〔2022〕42号）文件精神，结合我县实际，现就创建省级“平安农机”示范县活动制定以下实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实党中央、国务院和省市关于加强安全生产工作的决策部署，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以保障人民群众生命财产安全、服务乡村振兴战略为目标，以强化基层监理能力建设、严格依法监管、坚持创新监管、推动社会共治为重点，转变监管方式，创新监管手段，提升监管效能，巩固发展“政府负责、行业主抓、部门协作、群众参与”的农机安全生产长效机制，坚决遏制较大以上农机事故发生，为推进全县农业农村现代化发展提供有力支撑。

二、目标任务

2024年，通过开展陕西省“平安农机”示范县创建活动实现以下目标：

1.农机安全生产监管基础扎实：县、镇、村三级农机安全监管网络全覆盖，安全责任明确；农机安全宣传教育工作常态化；农业机械基础信息完善；农机所有者、驾驶操作人员和群众的安全意识显著提高。

2.农机管理规范、“两率”达标：拖拉机、联合收割机的登记注册、牌证核发、安全检验、事故隐患排查和农机驾驶人员的培训、考试、发证等工作规范严谨，农机安全源头管理得到加强，安全生产措施不断完善，农机注册登记率、安全检验率分别达到87%以上，安全责任书签订率达到100%，农机保险参保率稳定提升。

3.农机安全生产事故得到有效遏制：及时有效消除农机安全隐患，高效规范处理农机事故；一般农机事故明显减少，杜绝农机亡人事故发生。

4.农机安全综合监管力量不断加强：农机安全监管职责明确、设施装备符合要求，农机干部队伍综合素质和依法行政水平得到进一步提高。

5.“平安农机”示范效应显著：2024年，成功创建“平安农机”示范镇4个，“平安农机”示范村8个。通过示范打造引领，确保省级“平安农机”示范县创建一举达标。

6.顺利通过各级检查验收：2024年7月底前完成所有创建任务，顺利通过8月份市级验收、9月份省级验收，并同步争创全国“平安农机”示范县。

三、职责分工

为确保创建活动顺利开展，成立由县政府县长任第一组长，县政府分管副县长任组长，县政府办正科级督查专员、县农业农村局局长、县应急管理局局长任副组长，县财政局局长、市场监管局局长、教体局局长、文旅局局长、交通局局长、公安局交管大队队长、农机中心主任、农业执法大队队长及8个镇（街）镇长（主任）为成员的眉县创建2024年陕西省“平安农机”示范县工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在县农业农村局，办公室主任由县农业农村局局长兼任，负责创建活动日常工作。具体工作职责如下：

县农业农村局：负责牵头组织实施创建工作。一是建立农机、公安交警、应急管理三方联席工作机制，定期召开联席会议，协调解决创建工作中存在的困难和问题；二是通过各种途径开展科技培训和法律法规、创建活动的宣传等活动，增强农机驾驶员和广大群众的农机安全意识；三是组织农机技术干部深入基层，开展“办牌办证到镇村，送检送审到村组，维修服务到田头，普法宣传到农户”等服务；四是加强对拖拉机、联合收割机等农机及驾驶操作人员的管理，确保农机的注册登记率、检验率、驾驶人员持证率均达到87%以上，并全面落实“一人一档、一机一档”要求，逐级签订安全责任书；五是组织县农宣中心开展全县农机驾驶操作人员业务培训，确保学员考试通过率达到90%以上；六是组织县农业综合执法大队、县农机中心联合县公安局交管大队，定期开展农机联合执法检查，共同维护农村道路交通安全；七是督导各镇街全面加强安全宣传教育、加大隐患排查力度，积极建设四镇八村“平安农机”示范点；八是公布农机服务热线，第一时间赶赴现场处置各类农机事故，最大限度减少人员伤亡、财产损失和社会危害，确保全年不发生农机亡人事故；九是加强和省市的对接联系，按照创建时间节点扎实推进创建工作，做好各级检查验收的准备工作。

县应急管理局：将农机安全纳入全县安全生产年度考核，会同县农业农村部门督促各镇街加强农机安全生产管理，督查农机安全生产工作责任落实情况；定期召开联席会议，研究农机安全生产工作。

县教体局：将农机安全教育纳入全县中小学的安全教学计划，联合县农业农村部门，广泛开展“平安农机”进校园宣传教育活动，增强学生的农机安全意识和防范能力。

县交通局：对全县县乡公路中陡坡、急弯、狭窄、危险、破损路段设立醒目标志和安全防护设施，对县乡公路常态化开展巡查检查；加大道路基础设施建设投入力度，对县乡公路开展“宜机化”升级改造，建设完善覆盖全县的道路网络。

县市场监管局：会同县农业农村部门定期开展农机维修质量监督检查，做好全县农业机械维修和配件经营网点的监督管理工作，坚决杜绝因维修质量或配件质量引发的农机事故。

县文旅局：安排广播、文旅资讯等宣传平台开辟“平安农机”示范县创建专栏，宣传报道创建活动工作情况。

县财政局：将农机安全工作经费列入年度财政预算，并足额安排2024年创建工作专项经费，切实保障创建活动顺利开展。

县公安局交管大队：密切配合县农业农村部门开展联合执法，加大对道路行驶拖拉机、联合收割机等农业机械及“五类车”安全生产的监督检查，严厉打击查处无牌行驶、无证驾驶、违规载人、超限超载、酒后疲劳驾驶、存在安全隐患上路行驶等违法违规行为，妥善处理各类农机事故。定期召开联席会议，研究农机安全生产工作。

各镇街：摸清辖区内农机安全生产基本情况并建立好相关基础台账；会同县农业农村部门深入开展宣传、农机安全检验巡查等活动，切实抓好农机安全隐患排查和农机驾驶员安全教育培训等工作；各镇街及村组要确定一名领导担任专职农机安全员，全面开展农机安全生产各项工作，实现农机安全网格化管理；在县农业农村部门的指导下，按照“平安农机”示范镇创建标准，首善街办、槐芽镇、金渠镇、横渠镇完成“平安农机”示范镇和每镇两个“平安农机”示范村创建任务。

四、工作步骤

（一）创建准备阶段（即日起至2024年3月20日）。成立组织机构，制定实施方案，完善相关制度，扎实开展农机调查摸底工作，对全县农机数量、驾驶人员相关情况登记造册，确定示范镇、村、社，为创建活动顺利开展做好前期准备工作。

（二）宣传发动阶段（2024年3月21日至3月底）。召开创建工作动员会，各成员单位要分别召开专题启动会议、三方联席会议安排部署，并采取多种形式广泛宣传：县农业农村局要通过“眉县猕猴桃”微信平台、农业科技大培训、开展警示教育、发放资料等广泛宣传；县文旅局要在眉县电视台、眉县政府网站开辟专栏定期宣传；各镇街要采取悬挂条幅、张贴通告、发放资料等多种形式进行宣传；县教体局要组织在学校专题开展农机安全宣传教育，使各类宣传活动进村组、进农户、进家庭农场、进农民专业合作社、进企业、进校园，切实增强农机手、广大群众和中小学生的安全意识，营造全社会关注农机安全生产和创建活动的良好氛围。

（三）创建实施阶段（2024年4月1日至2024年7月31日）。各镇街、各相关部门要将“平安农机”示范县创建活动与安全生产各类活动相结合、与“三夏”“三秋”机械化生产和猕猴桃管理关键农时相结合，全面落实农机安全生产责任制，建立健全农机安全生产管理网络、农机安全生产长效管理两大机制，重点采取隐患排查、执法监管、宣传培训三项举措，实现农机安全监管能力、农机驾驶操作人员和农民群众安全意识、农机安全装备建设、农机干部队伍建设的突破提升，7月底前全面完成5大类25项创建任务，成功打造四镇八村示范亮点。

（四）自查迎检阶段（2024年8月1日至2024年9月30日）。各镇街、各部门要按照各自承担任务规范整理档案资料，逐一对照进行自查自评，符合要求的由县创建工作领导小组办公室组织检查初验。县级初验合格后，由县政府向上级提出申请，由市农业农村局、市应急管理局于8月份进行市级检查验收；验收通过后，由陕西省农业农村厅和陕西省应急管理厅于9月份进行联合验收。

（五）巩固提升阶段（2024年10月1日至2024年12月底）。对各级反馈问题进行整改，并对创建活动中的先进经验和做法进行总结推广，全力推进“平安农机”示范县创建工作向纵深发展，形成全县农机安全监管长效机制；同步申报全国“平安农机”示范县。

五、保障措施

（一）提高认识，加强领导。创建陕西省“平安农机”示范县是促进我县农业机械化转型升级的重要举措，也是全县安全生产工作中的一项重要内容，对农民增收、农业生产安全、农村社会和谐稳定具有十分重要的意义。各镇街、各有关部门要高度重视，紧盯目标任务、细化工作措施，把创建活动与我县“三农”工作结合起来，与推进农机化工作结合起来，确保创建活动顺利开展。

（二）协作配合，全力推进。各镇街、各部门要紧密配合、形成合力，建立完善部门协作工作机制，定期交流会商，协调解决工作推进中存在的困难和问题，共同完成省级“平安农机”示范创建工作任务，做到工作有部署、责任有落实、创建有成效。

（三）强化督查，严格考核。“平安农机”创建工作时间紧、要求高、任务重，各镇街要根据创建“平安农机”活动的工作目标、计划，及时研究解决创建活动中遇到的困难和问题，把创建活动落到实处。县创建工作领导小组办公室要按照创建标准，组织有关部门对镇街、村及农机合作社的创建活动进行不定期检查，确保创建工作落到实处。

附件：1.眉县创建2024年陕西省“平安农机”示范县领导

小组成员名单

2.2024年陕西省“平安农机”示范县创建标准

附件1

眉县创建2024年陕西省“平安农机”示范县领导小组成员名单

第一组长：县政府县长                 张小平

组    长：县政府副县长               祁亚军

副 组 长：县政府办正科级督查专员     乔军旗

县农业农村局局长           史晓峰

县应急管理局局长           李平安

成    员：县财政局局长               卫增科

县市场监管局局长           杨君川

县教体局局长               黄武奇

县文旅局局长               于建洲

县交通局局长               杨宏科

首善街办主任               张  林

横渠镇镇长                 姬玉珠

槐芽镇镇长                 柴  铭

金渠镇镇长                 王  晖

汤峪镇镇长                 侯增刚

常兴镇镇长                 李小博

营头镇镇长                 薛  丹

齐镇镇长                   马  杰

县公安局交管大队队长       赵永江

县农机中心主任             薛云飞

县农业执法大队队长         侯文成

领导小组办公室设在县农业农村局，办公室主任由县农业农村局局长史晓峰兼任。因人事变动、分工调整，领导小组相关组成人员由继任者接替，不再另行发文。

附件2

2024年陕西省“平安农机”示范县创建标准

一、政府重视

1.政府成立“平安农机”创建工作小组，印发促进农机安全生产工作的政府文件，充分调动发改、财政、农业农村、应急管理、公安、交通运输等各方面管理资源，为抓实农机安全生产工作提供组织保障和政策支持。

2.将农机安全生产列入当地政府安全生产总体规划，把农机安全生产和“平安农机”创建纳入政府安全生产目标考核；在乡村治理中运用积分制、清单制的地区，因地制宜推动将农机安全生产的管理要求纳入积分制、清单制范围。

3.保障农机安全生产投入，加强农机安全生产监督管理装备和基础设施建设，将农机安全生产工作经费、国务院规定免征的农机安全监理行政事业性收费纳入政府财政预算，保障农机安全生产工作高效有序开展。

4.积极创新构建新阶段农机安全生产监督管理工作机制，形成农业农村部门负责，农机安全监理、农业综合行政执法等相关机构分工承担、协调联动的工作机制，全面落实农机安全生产监管职责，维持农机安全生产监管队伍稳定。

5.因地制宜推行农机安全生产“网格化”监管等精细化管理模式，落实镇（街）、村和农机服务组织安全监管责任制，做到底数清晰，设置农机安全生产监管职责岗位人员的镇（街）以及行政村比例不低于70%，设置安全生产管理人员的农机服务组织比例达到100%。

二、部门协作

6.农业农村、应急管理等部门负责“平安农机”创建工作，精心组织、周密部署，创建工作有目标、有计划、有检查、有成效。

7.建立农业农村、应急管理、公安等部门联合工作机制，每年至少召开2次联席会议，切实强化综合治理，共同维护农机安全生产。

8.农业农村、公安等部门之间的信息通报机制有效运行。农业农村部门定期向公安部门通报拖拉机登记、安全检验和驾驶证发放等情况，公安部门定期向农业农村部门通报农村道路交通违法和事故情况，实现信息共享。

三、宣传有力

9.紧紧围绕学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，围绕贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作决策部署，按照农业农村部、应急管理部等关于农机安全生产的要求，制定学习教育方案，部署经常性、系统性宣贯活动。

10.深入开展农机安全宣传“五进”、农机“安全生产月”等安全宣传教育活动，通过在农机监理业务大厅和农机考试、检验场地设置农机安全宣传专栏、印制宣传材料、制作教育警示片等方式，营造安全生产良好氛围。

11.结合重要农时，每年有针对性地开展农机安全生产宣传和技术指导培训不少于2次，普及农机安全生产法律法规知识和安全生产技能，农机驾驶操作人员的参训率达到80%以上。

四、管理规范

12.农机安全生产监管人员积极参加岗位知识和技能培训，农机考试员、检验员、事故处理员、执法人员持证上岗。

13.公开执法依据、办事程序、免征收费项目、办事人员和办事结果。公布农机行政许可、安全执法、安全检查、事故责任认定等权力清单。

14.深入开展农机安全生产隐患排查治理，建立隐患清单、整改清单，对清单内容实行动态跟踪，确保隐患整改闭环管理。

15.紧密结合春耕、“三夏”“三秋”、节假日等重点时段，深入农田、场院开展农机安全生产执法检查，建立台账，及时纠正违反安全操作规程的作业行为以及无牌行驶、无证驾驶、未检验使用等违法行为。

16.按照农业行政执法程序，规范执法行为，落实“三项制度”（行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度），规范执法文书的制作，严格执法、文明执法。

五、治理有效

17.严格按照《拖拉机和联合收割机登记规定》（农业部令2018年第2号）及相关配套文件进行拖拉机、联合收割机注册登记，档案内容齐全规范，电子档案、纸质档案、证件记载信息实现“三个一致”。拖拉机和联合收割机上牌率达到87%以上。

18.严格按照有关法规和标准进行拖拉机、联合收割机安全技术检验，积极推进检验方式创新，结合实际采取政府购买服务等方式努力提高检验覆盖度。拖拉机和联合收割机检验率达到87%以上。

19.继续开展变型拖拉机专项整治，严禁变型拖拉机新注册登记、转入登记，协助外地做好变型拖拉机清查，确保我省变型拖拉机“零增量”“零存量”，建立纯运输拖拉机退出机制。

20.全面落实农机报废更新补贴政策，制定并公开实施方案，推行“一站式”服务、网上办理等便民措施，按时进行进度统计分析，做好工作总结。

21.严格按照《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》（农业部令2018年第1号）及有关配套文件进行拖拉机、联合收割机驾驶证件的申领、考试、发证和换证等工作，档案内容齐全规范。加强对农机驾驶培训监督管理，确保培训质量，无证驾驶现象显著下降。

22.实施“亮尾工程”，拖拉机运输机组应灯光齐全并粘贴反光标识，积极推行其他上道路行驶的农业机械粘贴反光标识或插挂反光警示旗。

23.制定并定期修订完善农机生产安全事故应急救援预案并向社会公布，每2年至少开展1次农机生产安全事故应急救援演练。公开事故报告电话，实行24小时值班制度。

24.提升农机救援能力，建立农机应急救援队伍，配备必要的应急救援人员和装备。

25.规范开展农机事故统计报告工作，不存在事故迟报、漏报、谎报或瞒报等行为。近3年，全县未发生农机死亡事故，农机安全生产形势持续稳定向好。

抄送：市政府办、市农业农村局、市应急管理局、市公安局、市农机化发展中心。

县委办，县人大办，县政协办，县纪委，县人武部。

眉县人民政府办公室                      2024年3月19日印发