## 2026年民生实事项目
附件
眉县2026年民生实事项目实施任务分解表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 建设 地点 | 建设规模及主要内容 | 起止 年限 | 总投资 | 年度投资 | 包抓领导 | 责任 单位 | 惠及 群众
合计10个项目 | [5 empty] | 47497 | 44497 |  | 9个
1 | 眉县农村综合性改革试点试验 项目 | 眉县财政局 | 眉县县域 | 建设试点试验项目15个，其中：创新富民乡村产业发展机制类项目5个，创新数字乡村发展机制项目2个，创新乡村治理机制类项目8个 | 2026 | 22890 | 22890 | 任 博 | 财政局 | 7580户 2.9万人
2 | 眉县滨河新区体育公园项目 | 眉县滨河新区委员会 | 滨河新区 | 占地162亩，建设7人制足球场1个、篮球场3个、网球场2个、羽毛球场5个、乒乓球场地2处、健身步道4公里，配套建设滑梯、攀岩、沙坑等设施 | 2026 | 2580 | 2580 | 任 博 | 滨河新区管委会 | 1万户 3.5万人
3 | 眉县城区生活垃圾设备更新改造项目 | 眉县住房和城乡建设局 | 眉县县域 | 对县城50辆清运、洗扫、收集、洒水车辆等进行淘汰，更换新能源车辆；对4座垃圾中转站11个压缩箱进行淘汰更换、系统升级，增加喷淋除臭系统及渗滤液处理设施 | 2026 | 4640 | 4640 | 任 博 | 住建局 | 6万户 25万人
4 | 眉县2026年老旧小区改造项目 | 眉县住房和城乡建设局 | 眉县县城 | 对县城花园小区、雅合花园、泰旭花园等3个老旧小区进行改造 | 2026 | 2811 | 2811 | 王富强 | 住建局 | 2225户 7000人
5 | 眉县2026年崩塌治理工程项目 | 眉县自然 资源局 | 汤峪镇 屯庄村 营头镇 红河谷村 金渠镇 红星村 | 通过坡面削方、窑洞封堵、修建锚杆肋柱面板挡土墙、毛石混凝土挡墙、拱形骨架护坡、截排水渠等方式治理汤峪镇屯庄一组、二组和营头镇红河谷村、金渠镇红星村崩塌地质灾害隐患点 | 2026 | 1011 | 1011 | 王富强 | 自然 资源局 | 320户 1292人
6 | 眉县2026年村级幸福院提升项目 | 眉县民政局 | 眉县县域 | 在全县对10个村级幸福院进行标准化提升 | 2026 | 100 | 100 | 马贝贝 | 民政局 | 3500户 1.3万人
7 | 眉县2026年农村供水提升改造项目 | 眉县水利局 | 首善街道 汤峪镇 | 提升改造水厂1座，铺设输配水管道3500米，设置闸阀井34座 | 2026 | 365 | 365 | 王 栋 | 水利局 | 3000户 1.2万人
8 | 眉县干线穿村过镇路段城镇化改造项目 | 眉县交通 运输局 | 眉县县域 | 改善全县国省道穿村过镇涉及的59个村镇路段117.853公里，安装安防工程标志牌、视频监控、电子警察工程、信号灯工程等设施 | 2026 | 5000 | 5000 | 王 栋 | 交通局 | 4万户 20万人
9 | 眉县第六小学新建项目 | 眉县教育 体育局 | 县城张载路北段 | 占地46.1亩，建设1所小学，其中教学楼1栋、综合楼1栋、餐饮楼1栋、报告厅1栋、300米运动场1处，设置教学班24个，容纳学生1200名 | 2025-2026 | 8000 | 5000 | 姬玉珠 | 教体局 | 4000户 1.2万人
10 | 眉县2026年村级卫生室提升项目 | 眉县卫生 健康局 | 眉县县域 | 在全县对10个村级卫生室进行标准化提升 | 2026 | 100 | 100 | 姬玉珠 | 卫健局 | 6800户 2.7万人