眉政办发〔2022〕65号

眉县人民政府办公室

关于印发《眉县2022年秋冬季国土绿化建设

实施方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，县政府各有关工作部门、各直属机构：

《眉县2022年秋冬季国土绿化建设实施方案》已经县政府同意，现印发你们，请认真抓好贯彻落实。

 眉县人民政府办公室

 2022年10月24日

眉县2022年秋冬季国土绿化建设

实施方案

为切实做好2022年秋冬季国土绿化美化工作，巩固提升县域大地景观化建设成果，全面建设社会主义现代化魅力新眉县。按照《宝鸡市人民政府办公室关于下达2022年国土绿化建设任务的通知》要求，现就我县2022年秋冬季国土绿化建设提出以下实施方案。

一、目标任务

以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，落实林长制，统筹绿色发展，以创建国家森林城市为契机，坚持“以水定绿、宜林则林、宜灌则灌、宜草则草”的原则，通过实施秦岭生态保护与修复、森林抚育等林业重点工程，加快森林“四围”建设、乡村绿化美化建设、经济林建设，进一步强化城镇、园区、村庄、交通沿线、河流滩涂等重点区域绿化美化，圆满完成国土绿化0.41万亩，栽植各类苗木15万株。

二、完成时限

2022年12月20日前。

三、建设重点和职责

**（一）千里绿色长廊建设**

**国道、省道及县内公路绿化**

（1）由县林业局负责，金渠镇、营头镇、首善街办配合，按照原设计标准完成红河谷快速干道、河堤路、310国道西大门等重点道路绿化补植，栽植各类苗木1000株。同时，做好绿化苗木管护工作。

（2）由县交通局和太白山旅游区管委会分别负责，完成法汤路、太白山旅游度假区道路绿化，栽植乔木150株，灌木1000株。

（3）由县林业局负责，各镇街、相关部门配合，做好全县重点道路、乡村绿化美化景观建设补植和管护工作。

（4）由县林业局负责，完成过境高速公路围栏外侧林带内病死树木清理更换和缺株断档处空缺补植工作。

**（二）重点区域绿化**

**1.北坡绿化**

由县林业局负责完成眉县渭河北坡郭何村、杨家村、马家村区域内生态保护修复70亩。

**2.县城及镇区绿化**

（1）由县住建局负责，首善街道配合，高标准完成310国道与太白路十字东北角25亩，栽植胸径15cm国槐、樱花等苗木0.3万株。

（2）由各镇街负责，完成林带围镇、片林围村1-2处。

**（三）园区绿化**

**1.太白山旅游度假区绿化。**由太白山旅游区管委会负责，完成汤峪二路南段绿化，栽植国槐600株；迎宾大道绿化带提升，清理原灌木，种植各类绿篱0.3公里，面积1.3亩。

**2.国家级（眉县）猕猴桃园区绿化。**由猕猴桃园区管委会负责，完成园区内道路绿化补植面积12亩，补植银杏、红叶李等苗木5000株，栽植小叶黄杨、金叶女贞等灌木1万株。

**3.眉县经济技术开发区绿化**。由经开区管委会负责，完成园区眉兴大道南段绿化提升，完成绿化面积2亩，栽植广玉兰、石楠球、金叶榆等苗木300株。

**4.滨河文化产业新区绿化。**由滨河新区管委会负责，完成太白路北段、逸城路绿化补植；完成平阳阁、平阳湖绿化补植提升。

**（四）乡村绿化美化**

按照创建国家森林城市指标体系要求，各镇街绿化覆盖率均要达到35％以上，在巩固2007-2021年全县乡村绿化美化成果的基础上，继续完成全县78个村绿化美化景观提升，重点打造农村人居环境整治“三档村”32个。

由县林业局负责，完成2022年齐镇凉阁村、营头镇营头村等5个村项目“三化一片林”绿色家园建设，完成绿化面积743亩，栽植各类绿化苗木7.15万株。对县域内道路行道树断档的，按原树种和现状进行补植，并加强管护。做好今年美化区段绿篱种植，优选品种，在国省、县乡道路栽植彩色乔灌木合计51.8公里，面积241.2亩。

**横渠镇：**完成红祥村村庄绿化面积1亩，栽植石楠、红枫、高杆月季等苗木0.1万株；安沟至嘴头路、曹南沟大桥至红祥村九组等镇村道路彩色乔灌亩栽植2亩，种植绿篱1.5亩，长度4.5公里。

**槐芽镇：**完成保安堡村、槐西村、红崖头村、西街村村庄绿化面积10.2亩，栽植樱花、大叶女贞、白皮松、紫薇1.2株。

**首善街道办：**完成三寨村、第五村、葫芦峪村等村庄绿化面积6.6亩，补植樱花等绿化苗木1200株；完成齐第路、劳教路镇村道路绿化补植14.3公里，栽植胸径4cm樱花800株，高80cm大叶黄杨0.5万株。

**常兴镇：**完成渭滨新村、河祁村至河堤路草花种植长度8公里，面积6亩；汶家滩村主干道路樱花、独杆石楠等彩色乔灌木栽植面积1.7亩，草花种植长度1公里；完成安刘塬村至北塬村、尧柳村至北渭村、常兴至教坊村村庄绿化27亩，栽植樱花、独杆石楠等彩色乔灌木栽植面积15亩。

**营头镇：**完成营头村、万霞村村庄绿化面积6亩，栽植樱花、紫薇、桂花、独干月季等绿化苗木0.2万株；完成铜峪至官亭绿化提升3公里，绿化面积3亩，栽植胸径5cm樱花700株。

**金渠镇：**完成宁渠村、河底村、红星村、年第村、等8个村村庄绿化面积18亩，栽植樱花、红叶石楠、紫薇等各类绿化苗木1.5万株；完成枣第路、田范路等4条县乡镇村道路彩色乔灌木栽植14.75亩，种植绿篱面积13亩，长度8.1公里。

**汤峪镇：**完成屯庄村、梁村、羊讲村等村庄绿化面积8亩，栽植月季、石楠等苗木4.2万株。

**齐 镇：**完成齐镇村、官亭村村庄绿化面积1.5亩，栽植百日红、高杆石楠、小叶女贞等绿化苗木1.06万株；完成齐斜路三星村委会至齐镇村、南寨村洋人路至齐镇村村内道路草花种植3.5公里，面积2.5亩。

**（五）经济林建设**

1.由县林业局负责，常兴镇配合，完成安刘塬村、北塬村核桃经济林改造80亩；北塬村、北渭村花椒经济林改造80亩。

2.由各镇街负责，发展苗木花卉产业1000亩。

**（六）生态公益林建设**

由县林业局负责实施，汤峪镇、营头镇、齐镇、横渠镇配合，完成2022年秋冬季中央财政森林抚育项目3000亩。同时，要组织林业技术力量对秋冬季新造林成活情况进行实地摸排，提前做好种苗调剂，新造林补植补造工作。

四、工作要求

**（一）高度重视，夯实责任。**各镇街、各相关部门要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，切实加强组织领导，高度重视造林绿化工作，把造林、管护作为巩固绿化成果、创建生态文明县的大事来抓，进一步增强工作责任感和紧迫感，抓早动快，确保各项任务如期完成。

**（二）严格管护，确保成活。**县林业局要统筹协调，切实做好技术跟进服务，严把苗木质量、整地栽植、浇水抚育等关键环节，确保栽一棵、活一棵，栽一片、成一片。各镇街、各相关部门要严格落实树木管护工作责任制，制定切实可行的管护工作方案，夯实管护责任，落实专职管护人员，做到措施、责任、人员、报酬“四落实”，持续巩固生态眉县建设成果。

**（三）创新机制，加大投入。**建立健全财政资金补助引导、项目资金捆绑使用、全社会积极参与的多渠道投入机制。各镇街、各有关部门要积极争取项目资金，加大县域大地景观化建设投入力度,从人力、物力、财力等方面支持绿化工作，进一步积极动员社会各界力量参与造林绿化。

**（四）严格督查，提升质量。**县政府督查室、林业局要加大对重点区域绿化工作的督查力度，定期开展督导检查，及时通报工作进度，确保按时限要求完成全年国土绿化目标任务。各镇街、各相关部门于每周四下午18:00时前将本周绿化工作进展情况报县林业局造林股。

附件: 1.眉县2022年秋冬季国土绿化建设任务分解表

 2.眉县2022年秋冬季国土绿化建设周进度报表

附件1

眉县2022年秋冬季国土绿化建设任务分解表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要任务 | 责任单位 | 责任人 | 配合单位 |
| 1 | ①汤峪二路南段绿化，栽植国槐600株。②完成迎宾大道绿化带提升，清理原灌木，种植各类绿篱0.3公里，面积1.3亩。 | 太白山旅游区管委会 | 张新林 |  林业局汤峪镇 |
| 2 | 完成园区内道路绿化补植面积12亩，补植银杏、红叶李等苗木5000株，栽植小叶黄杨、金叶女贞等灌木10000株。 | 猕猴桃园区管委会 | 汪午强 | 常兴镇 |
| 3 | ①完成园区眉兴大道南段绿化提升，完成绿化面积2亩，栽植广玉兰、石楠球、金叶榆等苗木300株。②做好2020年、2021年义务植树所栽苗木的管护工作。 | 经开区管委会 | 孙 伟 | 林业局 |
| 4 | 完成太白路北段、逸城路绿化补植；完成平阳阁、平阳湖绿化补植提升。 | 滨河新区管委会 | 魏宏策 | 首善街办 |
| 5 | 由县住建局负责，首善街办配合，高标准完成310国道与太白路十字东北角25亩，栽植胸径15cm国槐、樱花等苗木0.3万株。 | 住建局 | 薛 毅 | 首善街办 |
| 6 | 县交通局和太白山旅游区管委会负责，完成法汤路、太白山旅游大道绿化，补植塔柏、黄杨、小叶女贞等绿化苗木0.1万株。 | 交通局 | 杨宏科 | 各镇街 |
| 7 | ①金渠镇、营头镇、首善街办配合，按照原设计标准完成红河谷快速干道、河堤路、310国道西大门等重点道路绿化补植，栽植各类苗木0.1万株，同时做好绿化苗木管护工作。②各镇街、相关部门配合，做好全县重点道路、乡村绿化美化景观建设补植管护工作。③完成眉县渭河北坡坡面封护治理生态保护修复70亩。④各镇街组织实施，对县域内道路行道树断档的按原树种和现状进行补植，并加强管护。⑤全县栽植彩色乔灌木51.8公里，面积241.2亩。⑥常兴镇配合，完成安刘塬村、北塬村核桃经济林改造80亩；北塬村、北渭村花椒经济林改造80亩。⑦汤峪镇、营头镇、齐镇、横渠镇配合，完成2022年秋冬季中央财政森林抚育项目3000亩。➇完成2022年齐镇东凉阁村、营头镇营头村等5个村项目“三化一片林”绿色家园建设，完成绿化面积743亩，栽植各类绿化苗木7.15万株。 | 林业局 | 郑常利 | 各镇街各相关部门 |
| 8 | ①完成红祥村村庄绿化面积1亩，栽植石楠、红枫、高杆月季等苗木0.1万株。②完成安沟至嘴头路、曹南沟大桥至红祥村九组等镇村道路彩色乔灌亩栽植2亩，种植绿篱1.5亩，长度4.5公里。 | 横渠镇 | 姬玉珠 | 林业局 |
| 9 | ①完成保安堡村、槐西村、红崖头村、西街村村庄绿化面积10.2亩，栽植樱花、大叶女贞、白皮松、紫薇1.2株。②完成保安堡村一组、三组游园绿化任务4.2亩。 | 槐芽镇 | 柴 铭 | 林业局 |
| 10 | ①完成三寨村、第五村、葫芦峪村等村庄绿化面积6.6亩，补植樱花等绿化苗木1200株；②完成齐第路、劳教路镇村道路绿化补植14.3公里，栽植胸径4cm樱花800株，高80cm大叶黄杨0.5万株。 | 首善街道办 | 张 林 | 林业局 |
| 11 | ①完成渭滨新村、河祁村至河堤路草花种植长度8公里，面积6亩；汶家滩村主干道路樱花、独杆石楠等彩色乔灌木栽植面积1.7亩，草花种植长度1公里；②完成安刘塬村至北塬村、尧柳村至北渭村、常兴至教坊村村庄绿化27亩，栽植樱花、独杆石楠等彩色乔灌木栽植面积15亩。 | 常兴镇 | 李小博 | 林业局 |
| 12 | ①完成营头、万霞村村庄绿化面积6亩，栽植樱花、紫薇、桂花、月季等绿化苗木0.2万株；②完成铜峪至官亭绿化提升3公里，绿化面积3亩，栽植胸径5cm樱花700株。 | 营头镇 | 薛 丹 | 林业局 |
| 13 | ①完成宁渠村、河底村、红星村、年第村、等8个村村庄绿化面积18亩，栽植樱花、红叶石楠、紫薇等各类绿化苗木1.5万株；②完成枣第路、田范路等4条县乡镇村道路彩色乔灌木栽植14.75亩，种植绿篱面积13亩，长度8.1公里。 | 金渠镇 | 王 晖 | 林业局 |
| 14 | 完成屯庄村、梁村、羊讲村等村庄绿化面积8亩，栽植月季、石楠等苗木4.2万株。 | 汤峪镇 | 侯增刚 | 林业局 |
| 15 | ①完成齐镇村、官亭村村庄绿化面积1.5亩，栽植百日红、高杆石楠、小叶女贞等绿化苗木1.06万株；②完成齐斜路三星村委会至齐镇村、南寨村洋人路至齐镇村村内道路草花种植3.5公里，面积2.5亩。 | 齐 镇 | 马 杰 | 林业局 |

附件2

眉县2022年秋冬季国土绿化建设周进度报表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绿化****项目** | **绿化地点** | **绿化长度****(公里)** | **绿化面积****(亩)** | **栽植总株数 （万株）** | **栽植乔木****(万株)** | **栽植灌木** **(万株)** | **投资(万元)** | **备注** |
| **本周** | **累计** | **本周** | **累计** | **本周** | **累计** | **本周** | **累计** | **本周** | **累计** | **本周** | **累计** |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  | 　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  | 　 |  |  |  | 　 |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  | 　 |  |  |  | 　 |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:　1.各镇街、相关部门要安排专人于每周四18:00前将统计结果经主要领导签字后报县林业局造林股；（联系人：李小军；联系电话：5542347，13992788890；传真：5547586）2.各镇街、相关部门要按规定时限上报相关数据，逾期不报将按“0”进度统计。

主要领导（签字）：　　 　　填报人：　　　 联系电话：　 填报日期：　　年　月　日

 抄送：市绿委办，市林业局。

 眉县人民政府办公室 2022年10月24日印发