眉政办发〔2022〕70号

关于印发眉县应急广播建设实施方案的

通 知

各镇人民政府、街道办事处，县政府各有关工作部门：

《眉县应急广播建设实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

眉县人民政府办公室

2022年1月18日

眉县应急广播建设实施方案

为全面提升我县城乡居民获取应急事件信息和救助能力，打通广播宣传最后一公里，根据《陕西省广播电视局关于实施2021年第二批县级应急广播体系建设项目有关事项的通知》（陕广电事〔2021〕111号）、《宝鸡市文化和旅游局关于实施2021年第二批县级应急广播体系建设项目的通知》（宝文旅发〔2021〕177号）文件精神，结合我县实际，现就推进眉县应急广播体系建设制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中、省、市有关部署要求，以满足全县行政管理、日常宣传、应急信息快速发布为目标，坚持预防与处置并重、常态与非常态相结合，针对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发事件的不同特点，统筹利用现有广播电视网络传输、新媒体等基础设施和网络资源，建设县、镇、村三级联动、快速高效、上下贯通、可管可控、安全可靠的应急广播体系，建立完善科学的应急信息发布和管理机制，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲等服务，最大限度减少社会公共资源和群众生命财产损失，努力营造安定和谐的社会大局。

二、目标任务

根据《陕西省县级应急广播系统建设方案》，按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”的基本原则，建设县级应急广播平台、应急信息发布前置系统、机房环境监测系统、县融媒体中心（广播电视台）应急广播对接系统、调频广播应急广播对接系统、地面数字电视应急广播对接系统和有线数字电视应急广播对接系统；在全县8个镇（街）部署分控平台；在86个行政村4个社区部署应急广播室，全县部署应急广播终端共计457个。

项目分两期实施，一期建成500个行政村及自然村的应急终端建设任务（已完成）；二期完成县级应急广播平台、应急信息发布前置系统、县级融媒体中心应急广播对接系统、调频广播应急广播对接系统、地面数字电视应急广播对接系统、有线数字电视应急广播对接系统、8个镇级分控平台、90个行政村（含4个社区）分控平台，县城小区、公共场所、自然村组新建457个应急广播终端点位，技术软件升级原500个广播“村村响”接收终端任务。

三、实施步骤

**（一）制定方案(2022年1月20日前)。**根据我县实际情况，制定科学可行的实施方案和技术方案，经市文旅局审核同意后报省广电局审批。

**（二）设备采购招标(2022年8月底前)。**按照省广电局审核的技术方案编制招标文件，进行招标采购，确定中标厂家，签订供货合同。招标文件、中标通知书及合同应报省市局备案。

**（三）设备供货、安装、调试(2022年10月底前完成)。**县广电网络公司要精心按标准采购设备，规范安装、调试，确保建设工程质量。

**（四）检查、总结，迎接省市验收(2022年12月中旬完成)。**11月底前，县文旅局牵头与相关部门单位配合完成县级自查初验，验收内容主要包括项目完成情况、项目管理情况、专项资金使用情况和组织运维情况等方面内容，对县平台、每一个镇、行政村逐个进行验收。如有不符合要求的，要及时整改到位。验收标准按国家广电总局、省广电局的相关规范和要求执行。初验结束后，向市文旅局提交初验报告，确保市文旅局验收和省广电局抽验达标。

四、工作要求

**（一）强化组织领导。**县级应急广播体系直接承担着面向群众和国家的方针政策、播发应急信息等重要任务，是一项惠民工程，各镇街、各有关部门要深刻认识应急广播体系建设的现实作用和重要意义，明确责任、密切配合、主动作为、抓好工作落实。

**（二）严格资金管理。**县文旅局要严格按照专项补助资金使用的相关规定和要求，认真执行政府采购有关法规制度和程序要求，保质保量完成设备的招标采购任务;要严格按照设定的绩效评价目标，确保财政资金使用效益。县财政局和审计局要做好监督检查，管好用好资金，确保按要求完成工作并取得实效。

**（三）规范工程建设。**县广电网络公司要严格按照省广播电视局审核批复的技术标准，严格按照工程建设管理相关规定组织建设。要规范建设流程，强化监督审核，实现全过程、全方位质量控制，确保应急广播系统规范化、高质量、可贯通、成体系。

**（四）建立长效机制。**县文旅局要建立健全全县应急广播使用长效机制，加强对应急广播体系建设和运行维护的管理，建立监督考核制度、信息通报机制，应急广播建成后，将全县应急广播系统日常运行维护经费纳入年度财政预算，确保应急广播时时通、长期通、优质通，长期发挥作用。

附件：1.眉县应急广播建设工作领导小组及职责分工

2.县、镇、村级应急广播室及终端点位部署（二期）

附件1

眉县应急广播建设工作领导小组

及职责分工

为切实加强我县应急广播建设工作，成立县应急广播建设工作领导小组，组成人员如下：

组 长：县政府分管副县长

副组长：县政府办副主任

县文旅局局长

成 员：县财政局局长

县应急管理局局长

县文旅局分管副局长

县公安局分管副局长

各镇（街）镇长（主任）

眉县供电分公司经理

县融媒体中心主任（广播电视台台长）

县广电网络公司经理

县应急广播建设工作领导小组办公室设在县文旅局，承担领导小组办公室日常工作，县文旅局局长兼任办公室主任，负责日常事务和组织协调工作。

**县文旅局:**负责全县应急广播体系规划、技术实施方案编制、招投标、项目建设、竣工验收及建成后的管理工作，协调各镇（街）、各有关部门统筹推进全县应急广播建设工作。

**县财政局：**负责及时下达拨付专项资金，确保工程资金的支出，应急广播建成后，根据运维需要，提供全县应急广播系统日常运行维护经费。

**县公安局：**负责对应急广播工程建设期间阻挠、影响施工建设的行为依法进行打击，确保应急广播工程建设顺利推进实施。依法从严查处破坏、盗用广播电视设施和应急广播系统设施的行为，监督指导应急广播系统的网络安全保护工作，确保应急广播正常运行。

**县应急管理局：**配合做好应急信息前置系统安装所需要的机房、网络等基础设施条件，确定专人负责管理，通过前置系统录入或上传应急广播信息。

**各镇（街）：**成立本镇（街）应急广播建设工作领导小组，明确专人负责，制定本辖区应急广播体系建设实施计划，协调处理建设期间有关事宜，积极推进本辖区应急广播系统工程建设工作。各镇（街）及所属行政村要提供应急广播专用播控机房不低于20平方米，配备广播电视网络和必要的基础设施、工作条件，要科学合理选定高音喇叭安装地点。

**眉县供电分公司：**负责为应急广播建设用电提供必要条件并做好安全保障。在广播电视网络未通达区域，应急广播与电力线路免费共享杆路。

**县融媒体中心（县广播电视台）：**积极配合完成应急广播建设，负责提供县级应急广播平台用房和日常使用管理工作，做好应急广播平台与融媒体平台有效无缝对接，确保应急广播信息及时在广播电视和新媒体平台播出。通过应急广播体系建设，整合传媒资源，完善广播电视传输覆盖网，增强宣传报道传播能力。

**县广电网络公司：**具体负责应急广播体系和县、镇、村应急广播平台建设，提供应急广播专用的广播电视传输网络和宽带网络，工程竣工后做好每年的运行维护维修保障工作。

县政府办、县发改局、县民政局、县自然资源局、县生态环境局、县住建局、县城市管理执法局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县卫健局、县应急管理局、县市场监管局、县林业局、县乡村振兴局、县气象局等具有应急职能的部门，进一步建立健全应急广播行业信息发布规范，根据工作需要及时在应急广播系统中按规定流程发布应急信息。

附件2

应急广播建设点位

1.眉县应急广播终端点位建设分布汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **镇、街道办** | **镇（街）级平台个数** | **行政村级（社区）平台数** | **二期新建终端行政村数量** | **终端点位数量** |
| 1 | 首善街办 | 1 | 16 | 15 | 118 |
| 2 | 常兴镇 | 1 | 13 | 13 | 63 |
| 3 | 齐 镇 | 1 | 9 | 7 | 31 |
| 4 | 营头镇 | 1 | 7 | 6 | 39 |
| 5 | 金渠镇 | 1 | 11 | 7 | 21 |
| 6 | 横渠镇 | 1 | 16 | 16 | 100 |
| 7 | 汤峪镇 | 1 | 12 | 12 | 60 |
| 8 | 槐芽镇 | 1 | 6 | 6 | 25 |
|  | 合 计 | 8 | 90 | 82 | 457 |
| 说明：全县8个镇（街），建设镇（街）分控平台8个，90个行政村（社区）建设分控平台90个、新建终端点457个。 | | | | | |

2.具体建设点位规划

90个行政村（社区）终端点位分布表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** |  | **行政村（社区）** | **一期已建数量** | **二期新建数量** | **备注** |
| 1 | 首善街办 | 东关社区 | 2 | 15 |  |
| 景贤社区 | 2 | 16 |  |
| 滨河社区 | 2 | 16 |  |
| 迎宾社区 | 3 | 28 |  |
| 三寨村 | 7 | 1 |  |
| 三和村 | 7 | 3 |  |
| 1 | 首善街办 | 王寨村 | 6 | 6 |  |
| 五坳村 | 8 | 0 |  |
| 联丰村 | 14 | 6 |  |
| 通远村 | 7 | 5 |  |
| 东四新村 | 9 | 5 |  |
| 葫芦峪村 | 4 | 3 |  |
| 岳北村 | 6 | 5 |  |
| 第五村 | 5 | 2 |  |
| 西关村 | 4 | 2 |  |
| 北兴村 | 1 | 5 |  |
| 小 计 | 16 | 87 | 118 |  |
| 2 | 常兴镇 | 马家村 | 2 | 5 |  |
| 杨家村 | 2 | 6 |  |
| 北魏村 | 7 | 3 |  |
| 石莲寺村 | 7 | 5 |  |
| 河祁村 | 5 | 4 |  |
| 北塬村 | 5 | 8 |  |
| 汶家滩村 | 0 | 9 |  |
| 常兴村 | 5 | 5 |  |
| 郭河村 | 5 | 2 |  |
| 安刘塬村 | 5 | 3 |  |
| 尧柳村 | 5 | 7 |  |
| 武安新村 | 5 | 5 |  |
| 渭滨新村 | 6 | 1 |  |
| 小 计 | 13 | 59 | 63 |  |
| 3 | 齐镇 | 南寨村 | 9 | 5 |  |
| 斜峪关村 | 5 | 5 |  |
| 上庙村 | 5 | 3 |  |
| 三星村 | 7 | 4 |  |
| 齐西村 | 6 | 3 |  |
| 齐镇村 | 7 | 9 |  |
| 官亭村 | 7 | 0 |  |
| 党家寨 | 8 | 0 |  |
| 凉阁村 | 9 | 2 |  |
| 小 计 | 9 | 63 | 31 |  |
| 4 | 营头镇 | 万霞村 | 6 | 9 |  |
| 和平村 | 4 | 9 |  |
| 黄家村 | 5 | 3 |  |
| 营头村 | 6 | 5 |  |
| 新河村 | 4 | 3 |  |
| 第二坡村 | 9 | 0 |  |
| 红河谷村 | 6 | 10 |  |
| 小 计 | 7 | 40 | 39 |  |
| 5 | 金渠镇 | 八寨村 | 11 | 3 |  |
| 年第村 | 6 | 4 |  |
| 教坊村 | 4 | 1 |  |
| 蔡家崖村 | 4 | 2 |  |
| 红星村 | 6 | 0 |  |
| 范家寨村 | 7 | 4 |  |
| 河底村 | 6 | 0 |  |
| 5 | 金渠镇 | 枣林村 | 7 | 2 |  |
| 田家寨村 | 6 | 0 |  |
| 宁渠村 | 9 | 0 |  |
| 金渠村 | 10 | 5 |  |
| 小 计 | 11 | 76 | 21 |  |
| 6 | 横渠镇 | 青化村 | 1 | 10 |  |
| 风池村 | 3 | 8 |  |
| 文谢村 | 4 | 4 |  |
| 横渠村 | 9 | 3 |  |
| 万家塬村 | 5 | 9 |  |
| 西寨村 | 6 | 9 |  |
| 石马寺村 | 4 | 9 |  |
| 曹梁村 | 5 | 9 |  |
| 古城村 | 7 | 6 |  |
| 土岭村 | 3 | 3 |  |
| 河滩村 | 4 | 3 |  |
| 金河村 | 6 | 4 |  |
| 李魏村 | 3 | 4 |  |
| 武家堡村 | 4 | 4 |  |
| 红祥村 | 6 | 10 |  |
| 豆家堡村 | 4 | 5 |  |
| 小 计 | 16 | 74 | 100 |  |
| 7 | 汤峪镇 | 屯庄村 | 4 | 4 |  |
| 钟吕坪村 | 1 | 6 |  |
| 汤峪村 | 8 | 8 |  |
| 7 | 汤峪镇 | 屈刘堡村 | 6 | 3 |  |
| 梁 村 | 5 | 3 |  |
| 豆家河村 | 6 | 3 |  |
| 新联村 | 6 | 9 |  |
| 郝口坡村 | 4 | 7 |  |
| 小法仪村 | 5 | 5 |  |
| 羊讲村 | 7 | 6 |  |
| 八庄村 | 4 | 5 |  |
| 楼观源村 | 7 | 1 |  |
| 小 计 | 12 | 63 | 60 |  |
| 8 | 槐芽镇 | 柿林村 | 7 | 4 |  |
| 红崖头村 | 6 | 3 |  |
| 西街村 | 5 | 6 |  |
| 肖里沟村 | 6 | 3 |  |
| 槐西村 | 8 | 1 |  |
| 保安堡村 | 6 | 8 |  |
| 小 计 | 6 | 38 | 25 |  |
| 8个镇街 | | 90个行政村（社区） | 500个终端 | 457个终端 | 957个终端 |
| 说明：90个行政村（社区）一期已建设500个终端，本次新建广播点位457个，采用收扩机加大喇叭及音柱。 | | | | | |

眉县人民政府办公室 2022年1月18日印发