眉政办发〔2023〕1号

眉县人民政府办公室

关于印发《眉县加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版工作方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，县政府各工作部门、各直属机构：

《眉县加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版工作方案》已经县政府同意，现印发你们，请认真贯彻执行。

眉县人民政府办公室

2023年1月6日

眉县加快推进“一件事一次办”打造

政务服务升级版工作方案

为贯彻落实《国务院加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的指导意见》（国办发〔2022〕32号）文件精神，加快推进“一件事一次办”集成改革，带动和促进数字政府建设，努力为企业群众提供更加优质便捷的政务服务，根据《省政府办公厅关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版工作方案的通知》（陕政办函〔2022〕175号），结合我县实际，制定本工作方案。

- 一、工作目标

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于优化政务服务的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示，坚持以人民为中心的发展思想，按照需求导向、系统集成、协同高效、依法监管的原则，通过优化业务流程、打通业务系统、强化数据共享，将多个相互关联的“单项事”整合为企业和群众视角的“一件事”，实现“一次告知、一表申请、一套材料、一窗（端）受理、一网办理”，进一步提高企业和群众办事的体验感、获得感。2023年元月底前完成18个“一件事一次办”。2025年底前，全县“一件事一次办”事项范围进一步扩大，服务领域进一步拓展，企业和个人全生命周期重要阶段涉及的更多政务服务事项实现“一件事一次办”。

- 二、主要任务

（一）建立推进机制。成立全县推进“一件事一次办”集成改革领导小组，县长任组长，县委常委、常务副县长任副组长，相关县级部门主要负责同志任成员（详见附件1）。领导小组办公室设在县行政审批局，承担领导小组日常工作，各成员单位确定1名联络员，名单于1月13日（星期五）前报县行政审批局。（联系电话:5546216）。

- （二）细化工作方案。制定全县“一件事一次办”任务分工表（详见附件2）。各牵头单位按照“一事一组”原则，细化分解任务，明确时间节点、责任分工、实现方式和工作要求，制定“每件事”具体落实方案。

- （三）改进业务流程。以减环节、减材料、减时限、减跑动为目标，由各牵头部门负责，其他部门配合，对“一件事一次办”涉及的多个政务服务事项的设定依据、受理条件、申请材料、办结时限、收费标准、办理结果等要素进行梳理，理清串并联关系，优化业务流程，形成“一件事一次办”事项办理标准化工作规程和办事指南。整合申请表单、精简申请材料，实现“多表合一、一表申请”“一套材料、一次提交”。建立联办机制，开展联动审批，推行联合评审、联合勘验、联合验收等协同服务。

- （四）加强系统支撑。由领导小组各成员单位负责，加强与上级主管部门对接联系，做好相关独立办理系统与省、市政务服务平台互联互通、数据共享、业务协同和电子证照归集应用工作，实现流程交互、数据实时流转，形成通过“一件事联办系统”统一收件、分发，各业务经办系统串并联办理的业务流转模式。

- （五）线上线下同步开展。依托“秦务员”一体化政务服务平台PC端、移动端等渠道设置“一件事一次办”专栏，在县政务服务中心和乡镇（街道）便民服务中心设置“一件事次办”综合窗口，实现线上“一端受理”、线下“一窗受理”。优化整合“一件事一次办”涉及的出件环节，按照集约化、高效化的原则，采取窗口发放、政务专递送达等方式，将办理结果和实体证照送达申请人。同步以信息化方式推送办理结果和电子证照，实现“一端出件”。

- 三、任条分工

- （一）牵头部门。负责本部门牵头的“一件事一次办”集成改革工作筹划与组织实施，并组织相关部门梳理业务流程和办理要素，形成“一件事一次办”实施方案和事项办理标准化工作规程以及办事指南，2023年1月底前在线上线下服务渠道正式发布。涉及的“一件事一次办”相关系统在省级业务部门完成与“秦务员”一体化政务服务平台对接后，做好推广运用。

- （二）配合部门。在牵头部门统筹下，负责“一件事一次办”推进过程中涉及本部门事项的标准化梳理、流程优化、系统改造和数据共享使用，完成相关办事指南细化工作。

- （三）县行政审批局。对标国家要求，按照“秦务员”一体化政务服务平台统专栏外观样式和服务标准，做好全县“一件事一次办”线上专栏和线下综合受理窗口设置，改造完善已推出的联办事项，形成符合省市要求、体现我县特色的“一件事一次办”事项服务。

- （四）县职转和营商办。负责统筹推进全县政务服务“一件事一次办”，督促指导领导小组各成员单位积极推动集成改革。对全县“一件事一次办”集成改革中出现的新情况、新变化及时评估梳理、跟进研判，适时通报工作进展情况。

- 四、组织保障

- （一）提高政治站位。领导小组各成员单位要充分认识政务服务“一件事一次办”集成改革工作的重要意义，进一步增强推进改革任务的责任感和紧迫感，对标先进、查补短板，把握切入点、找准发力点，把政务服务“一件事一次办”集成改革作为服务全县经济发展的重要举措常抓不懈，持续提高政务服务标准化、规范化、便利化水平。

- （二）加强统筹协调。县职转和营商办积极对接，完善问题反馈机制，及时协调解决困难和问题，确保“一件事一次办”集成改革高效有序推进。各牵头部门要主动作为，配合部门要积极协同，逐项抓好落实。各相关部门要强化系统思维、互联网思维，突出融合融通、统筹统管，加快推进系统、数据、业务融合，消除数据壁垒，提升协调管理和服务水平。

- （三）强化督促检查。领导小组各成员单位要压茬推进，严格按时间节点开展工作，特别是要加快推进与企业、群众生产生活密切相关的重点领域高频政务服务事项“一件事一次办”，进一步提高企业群众办事便捷度和满意度。县职转和营商办要对各牵头部门“一件事一次办”集成改革成效的跟踪评估，对工作推进不及时、工作落实不到位、企业和群众反映问题突出的，给予通报批评，并限期整改。

- （四）突出宣传引导。领导小组各成员单位要通过政府网站、政务新媒体、政务服务平台等及时发布政务服务“一件事一次办”集成改革信息，同时做好政策解读，不断提高社会知晓度，积极营造有利于推进“一件事一次办”的良好氛围。建立评价反馈机制，通过政务服务“好差评”系统、12345政务热线、电话满意度调查等方式，让企业和群众评判“一件事一次办”改革成效。

- 附件：1.眉县推进“一件事一次办”集成改革领导小组名单

- 2.眉县“一件事一次办”任务分工表

- 附件1

- 眉县推进“一件事一次办”集成改革领导

- 小组成员名单

组  长：张小平  县长

副组长：齐永宏  县委常委、常务副县长

成  员：温文乐  县政府办主任

何军虎  县政府办副主任

王小龙  县行政审批服务局局长

赵宝英  县发改局局长

黄武奇  县教体局局长

高建斌  县民政局局长

张宽雄  县司法局局长

卫增科  县财政局局长

王选刚  县人社局局长

李兴民  县自然资源局局长

薛  毅  县住建局局长

崔军强  县水利局局长

达军平  县卫健局局长

李宏斌  县退役军人事务局局长

李平安  县应急管理局局长

杨君川  县市场监督管理局局长

王亚娟  县医疗保障局局长

张文建  县残疾人联合会理事长

王建平  县公安局副局长

李玺剑  县税务局局长

谢文强  县信息中心主任

邬学健  县政务服务中心主任

刘鹏亮  县消防救援大队大队长

领导小组办公室设在县行政审批服务局，承担领导小组日常工作。办公室主任由县行政审批服务局局长兼任，各成员单位责任股室负责同志担任联络员。领导小组成员因工作变动需要调整的，由所在单位向领导小组办公室提出，按程序报领导小组组长批准，不再另行发文。办公室联络员需要调整的，由所在单位提出，报领导小组办公室备案。

附件2

眉县“一件事一次办”任务分工表

| 序号 | 任务名称 | 涉及事项 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高校毕业生就业公共服务 | 离校未就业应届高校毕业生实名登记服务 | 县人社局 |  |  |
|  |  | 就业登记 |  |  |  |
|  |  | 失业登记 |  |  |  |
|  |  | 《就业创业证》申领 |  |  |  |
|  |  | 职业介绍登记 |  |  |  |
|  |  | 高校毕业生就业服务专项活动 |  |  |  |
|  |  | 档案转出（个人） |  |  |  |
|  |  | 档案接收（个人） |  |  |  |
|  |  | 就业政策法规咨询 |  |  |  |
|  |  | 毕业生（留学生）落户 |  | 县公安局 |  |
| 2 | 灵活就业 | 就业登记 | 县人社局 |  |  |
|  |  | 档案的接收和转递（流动人员） |  |  |  |
|  |  | 社会保险登记 |  |  |  |
|  |  | 基本医疗保险参保和变更登记 |  | 县医保局 |  |
|  |  | 灵活就业人员社会保险费申报 |  | 县税务局 |  |
| 3 | 企业职工退休 | 职工正常退休（职）申请 | 县人社局 |  |  |
|  |  | 职工提前退休（退职）申请 |  |  |  |
|  |  | 职工参保登记（基本医疗保险） |  | 县医保局 |  |
|  |  | 住房公积金提取（离休、退休） |  | 县住房公积金 管理中心 |  |
| 4 | 员工录用 | 就业登记 | 县人社局 |  |  |
|  |  | 职工参保登记（社会保险） |  |  |  |
|  |  | 社会保障卡申领 |  |  |  |
|  |  | 档案的接收和转递（流动人员） |  |  |  |
|  |  | 职工参保登记（基本医疗保险） |  | 县医保局 |  |
|  |  | 个人住房公积金账户设立 |  | 县住房公积金 管理中心 |  |
| 5 | 创新创业 | 档案托管 | 县人社局 |  |  |
|  |  | 个人创业担保贷款申请 |  |  |  |
|  |  | 创业培训补贴申领 |  |  |  |
|  |  | 学历落户 |  | 县公安局 |  |
| 6 | 二手房转移登记及水电气暖联动过户 | 房屋交易合同网签备案 | 县自然资源局 | 县住建局 |  |
|  |  | 房地产交易税费申报 |  | 县税务局 |  |
|  |  | 不动产统一登记 |  |  |  |
|  |  | 电表过户 |  | 县供电公司 |  |
| 6 | 二手房转移登记及水电气暖联动过户 | 水表过户 | 县自然资源局 | 县水利局 |  |
|  |  | 天然气表过户 |  | 县发改局 |  |
|  |  | 用暖过户 |  | 县住建局 |  |
| 7 | 交房即交证 | 房屋交易合同网签备案 | 县自然资源局 | 县住建局 |  |
|  |  | 房屋专项维修资金缴存 |  |  |  |
|  |  | 不动产统一登记 |  |  |  |
|  |  | 房地产交易税费申报 |  | 县税务局 |  |
| 8 | 涉企不动产登记 | 不动产统一登记 | 县自然资源局 |  |  |
|  |  | 房地产交易税费申报 |  | 县税务局 |  |
| 9 | 水电气暖通联合报装 | 供水报装 | 县住建局 | 县水利局 |  |
|  |  | 供电报装 |  | 县供电公司 |  |
|  |  | 供气报装 |  | 县发改局 |  |
|  |  | 供热报装 |  |  |  |
|  |  | 通信报装 |  | 移动、电信、联通、广电网络眉县分公司 |  |
| 10 | 企业开办 | 企业设立登记 | 县行政审批 服务局 |  |  |
|  |  | 公章刻制备案 |  | 县公安局 |  |
|  |  | 发票领用 |  | 县税务局 |  |
| 10 | 企业开办 | 企业社会保险登记 | 县行政审批 服务局 | 县人社局 |  |
|  |  | 住房公积金单位登记开户 |  | 县住房公积金 管理中心 |  |
| 11 | 企业简易注销 | 企业注销登记 | 县行政审批 服务局 |  |  |
|  |  | 一照一码户清税申报 |  | 县税务局 |  |
|  |  | 城镇职工基本养老保险单位 参保注销登记 |  | 县人社局 |  |
|  |  | 企业工伤保险参保注销登记 |  |  |  |
|  |  | 企业失业保险参保注销登记 |  |  |  |
|  |  | 单位参保注销登记（医疗保险） |  | 县医保局 |  |
|  |  | 企业生育保险参保注销登记 |  |  |  |
| 12 | 企业准营（以餐饮店为例） | 食品经营许可 | 县行政审批 服务局 | 县市场监管局 |  |
|  |  | 设置大型户外广告及在城县建筑物、 设施上悬挂、张贴宣传品审批 |  | 县住建局 |  |
|  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 |  | 县消防救援大队 |  |
| 13 | 公民婚育 | 内地居民婚姻登记 | 县民政局 |  |  |
|  |  | 户口登记项目变更 |  | 县公安局 |  |
|  |  | 户口迁移 |  |  |  |
|  |  | 生育登记 |  | 县卫健局 |  |
| 14 | 扶残助困 | 残疾人证办理 | 县民政局 | 县残联 |  |
|  |  | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资格认定 |  |  |  |
|  |  | 低保、特困等困难群众医疗救助 |  | 县医保局 |  |
|  |  | 城乡居民基本养老保险补助 |  | 县人社局 |  |
| 15 | 军人退役 | 退役报到 | 县退役军人 事务局 |  |  |
|  |  | 户口登记（退役军人恢复户口） |  | 县公安局 |  |
|  |  | 核发居民身份证 |  |  |  |
|  |  | 社会保险登记 |  | 县人社局 |  |
|  |  | 军地养老保险关系转移接续 |  |  |  |
|  |  | 基本医疗保险参保和变更登记 |  | 县医保局 |  |
|  |  | 基本医疗保险关系转移接续 |  |  |  |
|  |  | 退役士兵自主就业一次性经济补助金的给付 |  |  |  |
| 16 | 公民身后 | 出具死亡证明（正常死亡） | 县民政局 | 县卫健局 |  |
|  |  | 出具死亡证明（非正常死亡） |  | 县公安局 |  |
|  |  | 出具火化证明 |  |  |  |
|  |  | 参保人员个人账户一次性支取（基本医疗保险） |  | 县医保局 |  |
|  |  | 个人账户一次性待遇申领（养老保险） |  | 县人社局 |  |
|  |  | 遗属待遇申领 |  |  |  |
|  |  | 死亡、宣告死亡办理户口注销 |  | 县公安局 |  |
|  |  | 注销驾驶证 |  |  |  |
|  |  | 住房公积金提取（死亡） |  | 县住房公积金 管理中心 |  |
| 17 | 新能源车牌照申领 | 车辆购置税申报（车辆免税证明） | 县公安局 | 县税务局 |  |
|  |  | 机动车注册登记 |  |  |  |
| 18 | 新生儿出生 | 出生医学证明签发 | 县卫健局 |  |  |
|  |  | 预防接种证办理 |  |  |  |
|  |  | 户口登记 |  | 县公安局 |  |
|  |  | 城乡居民参保登记（基本医疗保险） |  | 县医保局 |  |
|  |  | 社会保障卡申领 |  | 县人社局 |  |

抄送：市职转和营商办。

眉县人民政府办公室                      2023年1月6日印发