眉政办发〔2023〕14号

眉县人民政府办公室

关于印发《眉县猕猴桃国家地理标志产品保护示范区建设工作方案（2022-2025）》的

通  知

各镇人民政府、街道办事处，县政府各工作部门、各直属机构：

《眉县猕猴桃国家地理标志产品保护示范区建设工作方案（2022-2025）》已经县政府同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

眉县人民政府办公室

2023年3月17日

眉县猕猴桃国家地理标志产品保护示范区

建设工作方案（2022-2025）

为全面加强我县知识产权保护工作，落实国家知识产权局、国家市场监督管理总局《关于进一步加强地理标志保护的指导意见》，推动国家地理标志产品引领农业高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。根据《国家知识产权局办公室关于确定2022年国家地理标志产品保护示范区筹建名单的通知》(国知办函保字〔2022〕904号)文件精神，结合我县实际，制定本工作方案。

- 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于地理标志工作的重要论述和批示指示精神，按照《国家地理标志产品保护示范区建设管理办法（试行）》要求，进一步强化眉县猕猴桃地理标志产品保护，深化地理标志管理改革，全力创建国家地理标志产品保护示范区，打造眉县猕猴桃地理标志产品金字招牌，把眉县猕猴桃地理标志产品保护示范区建设作为提升县域主导产业知名度和附加值，增加市场占有率和竞争力，促进农民增收致富的一项重要举措，助推眉县猕猴桃区域公共品牌价值再提升、效益再增强。

- 二、目标任务

从2022年10月开始，通过3年的示范区创建，提升眉县猕猴桃地理标志产品保护意识，完善眉县猕猴桃地理标志产品保护制度、工作体系、保护力度、保护宣传和合作共赢等五大体系建设，增强眉县猕猴桃地理标志保护产品的市场竞争力，确保到2025年9月前，建成眉县猕猴桃国家地理标志产品保护示范区，顺利通过国家知识产权局验收。

- 三、重点工作

- （一）健全保护制度，引领协同推进

1.修订完善眉县猕猴桃地理标志产品管理办法。履行地理标志持有单位主体责任，修订完善《眉县猕猴桃地理标志证明商标使用管理办法》《眉县猕猴桃地理标志管理追溯、包装、网络体系建设》等系列地方性地理标志管理办法，适应现行法律法规规定和满足地理标志产业发展需求。（责任单位：县农业农村局，配合单位：县市场监管局、司法局）

2.探索建立健全各项保护机制。立足眉县猕猴桃地理标志产品保护工作实际，探索建立健全与司法部门衔接联动的协同保护机制；建立完善“12315”等举报投诉快速反应机制，建立知识产权“互联网+保护”，对接电子商务平台构建保护合作机制；建立健全违法行为惩戒机制、地理标志产品保护信息、执法信息定期统计报送制度，形成以政府主导、企业自律、监管部门监督的多元化运行机制。（牵头单位：县市场监管局，责任单位：县知识产权工作领导小组各成员单位按照职能职责分工负责。）

- （二）健全工作体系，引领特色质量

1.建立完善地理标志工作运行机制。建立以县知识产权工作领导小组为统领的组织管理体系，将地理标志保护工作纳入县域知识产权重点工作规划，定期召开工作推进会，推进各项工作顺利开展。各有关职能部门按照《国家地理标志产品保护示范区建设管理办法（试行）》的有关要求，出台地理标志产业发展奖励政策，对授权并规范使用眉县猕猴桃证明商标专用标志的企业在项目扶持上给予资助或政策倾斜，形成部门分工协作、齐抓共管、保护有力的联动机制。（责任单位：县市场监管局、农业农村局，配合单位：县知识产权工作领导小组各成员单位）

- 2.修订完善眉县猕猴桃地理标志保护产品标准体系。修订完善《陕西省猕猴桃标准综合体》（DB61/T M001∽007-2013），制定《眉县猕猴桃国家地理标志产品标准》体系。对种植、生产、流通过程进行全程监督，加大宣传贯彻力度，定期对执行情况进行监督检查。对照《眉县猕猴桃国家地理标志产品标准》，审定眉县猕猴桃地理标志产品标准实物样。（责任单位：县农业农村局、市场监管局，配合单位：县知识产权工作领导小组各成员单位）

- 3.提升检验检测能力，加强投入品监管。健全提升陕西省地理标志产品检验检测（宝鸡）中心功能，加强配备专业检测人员和仪器设备，建立地理标志产品标准信息数据库，完善检验检测体系，加强与全省地理标志产品的地区联系，大力开展检验检测工作。定期检测果园投入品和果实品质，对不符合《眉县猕猴桃国家地理标志产品标准》的企业及时发布预警通报，提出整改方案并采取相应纠正措施。开展眉县猕猴桃地标保护产品产地溯源检测技术研究，跟踪检测果品品质，保持眉县地理标志农产品优良品质特性。开展多部门联合农资打假专项治理行动，强化农资经营市场和生产企业日常监管。（责任单位：县市场监管局，配合单位：各镇街，县农业农村局、公安局）

- 4.建立健全质量管理及溯源体系。开展果农培训，推广实施“四改五提升”（改土壤、改品种、改树形、改模式，提升基础、提升技术、提升品质、提升品牌、提升效益）果业革命，抓建一批地标产品标准化生产示范园，提升果实品质。引进推广先进果园机械，逐步提高果园机械化水平。引导猕猴桃果业企业全部进入国家农产品质量安全追溯管理信息平台，推动产品全过程可追溯。指导企业要建立自检体系，开展农残自检工作，对检测不合格投入品及产品一律从源头上把控，严禁流入市场。引导企业在地标产品上使用可追溯条形码和防伪码，确保产品质量全程可追溯。积极鼓励企业申办质量管理体系认证，提高企业质量管理水平。（责任单位：县市场监管局、农业农村局，配合单位：各镇街）

- （三）加大保护力度，引领水平提升。

- 1.深化地理标志管理改革。建立完善眉县猕猴桃地理标志保护产品及专用标志印制、发放、使用和溯源管理台账，指导企业依法申请、规范使用，履行地理标志产品保护职责。加强对地理标志保护产品的日常监管，开展地理标志保护产品及专用标志使用情况的监督检查，并列入“双随机、一公开”抽查事项清单。充分利用信息化及“互联网+”的监管手段，建立地理标志保护产品专用标志合法使用人信息档案，建立眉县猕猴桃地理标志保护产品及专用标志核准企业管理库，并根据《地理标志产品保护规定》和《眉县猕猴桃地理标志证明商标使用管理办法》，出台《眉县猕猴桃企业星级示范管理制度》，对眉县猕猴桃地标使用企业实施动态监管，对违反相关规定的，责令其依法退出，对情节严重的，依法严厉打击。（责任单位：县农业农村局、市场监管局、商务和工业信息化局，配合单位：各镇街，猕猴桃园区管委会）

- 2.提升专用标志使用率。制定出台地理标志专用标志使用奖补措施，开展地理标志产品保护知识培训，鼓励产品符合标准的企业使用地理标志专用标志，提高使用地理标志专用标志积极性。申报项目中加大对使用地理标志专用标志企业的扶持和政策倾斜力度，力争使用地理标志专用标志企业产值达区域内猕猴桃产业产值的70%以上。(责任单位：县农业农村局，市场监管局，配合单位：各镇街，县商务和工业信息化局、猕猴桃园区管委会)

- 3.强化眉县猕猴桃全链条保护。加强与执法部门的信息共享与工作联动，围绕建设眉县猕猴桃销售端，推动企业自我保护、行业保护和司法保护同向联动发力，提高地理标志保护水平。开展眉县猕猴桃地理标志产品保护专项执法行动，对擅自使用或伪造地理标志专用标志，不符合地理标志产品标准和管理规范要求的行为进行重点查处，严厉打击标识冒用、商标侵权、虚假宣传、标识标签使用不规范等违法行为。加大线上平台监管力度，加强与天猫、京东等电商平台沟通联系，查处线上侵权假冒等违法行为，规范电商平台的经营行为。建立举报制度，发布“红黑榜”公开违法企业名单，震慑违法犯罪分子。建立眉县猕猴桃从业者诚信体系，营造良好的营商环境。（责任单位：县委政法委、县市场监管局、农业农村局，公安局、司法局、发改局、供销联社、猕猴桃园区管委会按照职能职责分工负责，配合单位：各镇街）

- （四）强化保护宣传，引领意识提升。

1.加大眉县猕猴桃区域公共品牌宣传。坚持高质量办好猕猴桃产业发展大会。加大与党报党刊、电视台等主流媒体以及抖音短视频、快手等新媒体合作，多渠道、全方位宣传眉县猕猴桃。支持企业参加国内外地理标志产品展销大会，每年至少举办一次宣传推介眉县猕猴桃地理标志保护产品论坛活动。在商场、车站，景区等公共场所投放“眉县猕猴桃、酸甜刚刚好”广告语，全方位、立体式开展眉县猕猴桃宣传推介，提升眉县猕猴桃品牌影响力。对外开放眉县猕猴桃博览馆，展示猕猴桃起源和发展历程等。持续做好眉县猕猴桃争创陕西好商标相关申报工作，持续提升眉县猕猴桃品牌价值。（责任单位：县农业农村局、市场监管局，配合单位：县文旅局、猕猴桃园区管委会）

2.完善地理标志保护宣传机制。利用“3.15”“4.26”等节日，开展地理标志保护进企业、进市场、进社区、进学校等知识产权保护宣传活动，提升生产者、经营者、消费者尊重知识产权、保护知识产权意识。（责任单位：县市场监管局、司法局，配合单位：各镇街，县农业农村局、教体局、文旅局、猕猴桃园区管委会）

3.强化地理标志人才队伍建设。积极参加中省市相关部门组织的培训学习，邀请省内外知名专家、学者现场教学授课，开展地理标志保护专项培训，培养地理标志保护专业人才。建立地理标志保护专业人才库，为地理标志保护人才培养提供有力保障。（责任单位：县市场监管局，配合单位：县委组织部、县人社局、农业农村局）

- （五）加强合作共赢，引领市场开拓。

1.健全眉县猕猴桃涉外地理标志保护机制。组织相关部门积极参与其他国家或地区地理标志互认互保国际合作。健全眉县猕猴桃涉外地理标志保护机制及出口产品动态管理机制，对出口产品从商标、地理标志专用标志使用、产品质量、包装等方面严格把关，对产品不符合要求的企业进行整改或进行下架处理，切实加强眉县猕猴桃地理标志产品保护。（责任单位：县商务和工业信息化局、市场监管局、农业农村局，配合单位：各镇街，县猕猴桃园区管委会）

- 2.组织参与国际交流合作。鼓励企业参加地理标志产品国际展会、产品推介等活动，积极对接境外市场，逐步开展眉县猕猴桃自营出口业务。采取“走出去、请进来”、以商招商等方式，瞄准猕猴桃进口大国市场，特别是欧盟国家市场，招引出口贸易企业入驻我县开展猕猴桃出口业务，提高眉县猕猴桃出口交易量，进一步拓宽市场渠道，扩大国际市场份额。（责任单位：县商务和工业信息化局、农业农村局，配合单位：各镇街，县市场监管局、财政局、猕猴桃园区管委会）

四、进度安排

- （一）组织创建阶段（2022年10月-2025年6月）。按照创建要求，定期召开工作领导小组联席会议，督导各成员单位落实工作责任，有序开展示范区创建工作。对照实施方案进行全面自查，梳理汇总各项工作目标、工作任务完成情况，根据建设目标和工作任务情况申请验收。

- （二）总结验收阶段（2025年7月-2025年9月）。根据要求，从示范区建设的组织管理，工作任务完成情况，取得的经验成效等方面完善材料，形成示范区创建工作陈述报告，并做好迎检各项准备。

- （三）长效发展阶段（长期坚持）。通过验收后，及时总结创建国家地理标志产品保护示范区的经验并加以推广，探索建立长效机制，加强后续示范区管理。

五、工作保障

- （一）强化组织领导。发挥领导小组牵头抓总作用，定期召开联席会议，统筹安排示范区创建相关事宜。各镇街、各相关部门，围绕创建各司其职、各负其责，形成齐抓共管机制，推动示范区创建工作。

- （二）强化资金保障。加大资金投入，落实省市有关猕猴桃产业发展方面的优惠政策。县市场监管局、财政局等部门要向上争取资金，为创建国家地理标志保护示范区提供有力的资金保障。

- （三）强化人员保障。抽调专人开展创建工作，认真做好示范区创建、资料收集编纂、验收迎检等工作，确保示范区创建工作有力有序开展。

- （四）强化督查考核。眉县猕猴桃国家地理标志产品保护示范区建设领导小组办公室要加强工作督促检查，对责任不落实、工作推进不力、目标任务未完成的要加大督促、通报和责任追究力度，倒逼工作责任落实。

抄送：县委组织部、县委政法委、县法院、县检察院。

眉县人民政府办公室                      2023年3月17日印发