## Sheet1
眉县第一批“我为群众办实事”市级报备项目清单（公示）
1 | 全面贯彻落实 新发展理念 | 强化农业发展基础，实施高标准农田建设项目和新增千亿斤粮食项目 | 1.计划投资2517.61万元在金渠镇、齐镇2个镇5个行政村建设高标准农田2万亩（其中高效节水灌溉面积1.5万亩），新打机井26眼、维修机井35座,衬砌渠道3.83公里、新建管灌面积15000亩、架设变压器15台、配套输变线路22.58公里、实施土壤改良0.2万亩、营造防护林4051米、项目区植树1014株、科技培训农民技术员4000人次、水泥硬化田间干道12.692公里，配套完善相关设施。 2.计划投资4354万元在汤峪镇、齐镇2个镇7个行政村实施新增千亿斤粮食项目3.41万亩，新打机井18眼、修复4眼井、修建D30灌溉渠道9523米、埋设地下管道3466米、新建变压器10座、配套高压输电线路673米、低压电缆3785米、新建田间道路52691米。 | 2021年12月 | 黄文哲 | 5542341
2 |  | 实施迎宾大道扩建工程 | 迎宾大道西起东转盘、东至职教中心，道路全长1500米、红线宽度50米，工程估算投资3400万元。 5月：完成道路全段雨污水管网、综合管廊施工 6月：完成道路北半幅主车道施工 7月：完成道路南半幅主车道施工 8月-10月：完成非机动车道施工和人行道铺设 11月-12月：完成道路绿化施工及竣工验收 | 2021年12月 | 李广峰 | 5541045
3 | 不断巩固拓展 脱贫攻坚成果 | 2021年基础设施（道路硬化）项目 | 投资433.56万元，在6个镇街11个村，新修宽4.5m、长2410m，宽4m、长100m，宽3.5m、长5483m，厚度均为18cm的水泥道路，方便群众出行。 | 2021年7月 | 李 鹏 | 5542990
4 |  | 眉县2021年农村饮水安全巩固提升 项目 | 实施李魏村、古城村联丰等农村饮水安全工程5处；实施农村供水工程维修养护项目70余处。 5处饮水安全工程主要工程建设内容：新打机井2眼，更换输配水管道34.7公里，配套进户设施1538套，更换自动上水仪1台，维修水塔1座。 70处维修养护项目主要工程建设内容：维修水塔17座，维修管理房43座，安装自动上水仪10套。 | 2021年12月 | 侯军平 | 5545330
5 | 办好人民 满意的教育 | 眉县城区学校扩容改造项目 | 投资3000万元，新建眉县第三幼儿园、计划8月份完工，9月份投入使用；投资500万元计划对眉县第一小学、第三小学、第四小学、第五小学进行改造提升，3月份开工，9月份全部结束；计划投资500万元对城关中学进行全面改造提升，12月底改造完工；计划投资1000万元新建城关二中学生公寓楼1栋，12月底完工。 | 2021年12月 | 刘 斌 | 5548859
6 | 实施文化 惠民工程 | 文化馆、图书馆 总分馆制建设 | 1.2021年图书馆新建分馆3个，年内对各分馆、村服务点管理人员业务培训不少于3次。 2.2021年文化馆新建分馆3个，年内举办公益性艺术培训不少于6次。 3.各分馆每周开放时间不少于42小时，各村级服务点每周开放时间不少于20小时。 4.各分馆全年举办读者活动(讲座、展览、报告会、读者沙龙、阅读推广活动等)不少于4次。 5.各分馆年内举办不少于3场大型特色文化活动，各村级服务点至少举办2-3次群众性文化活动。 6.各分馆年内培育一支不少于10人的农民艺术团体。 | 2021年12月 | 张伟岗 | 5546218
7 | 推进完善 住房保障 | 实施渭阳路片区 老旧小区改造 | 计划改造16个小区、548户居民。估算总投资1019万元。 3月-5月：完成建筑物外墙外保温施工、外墙丙烯酸涂料粉刷 6月：完成地面附着物清理、场地平整；开挖雨污水管网管沟 7月-9月：完成全部雨污水管网安装、全部供水管网安装及单元楼道粉刷 10月：完成雨污水、供水管沟回填、平整、地面停车位改造、小区内道路硬化 11月：完成小区绿化改造及竣工验收 | 2021年12月 | 马震震 | 5554404
8 | 推进完善 住房保障 | 实施迎宾路西片区老旧小区改造 | 计划改造12个小区、434户居民。估算总投资2279万元。 3月-5月：完成建筑物外墙外保温施工、外墙丙烯酸涂料粉刷 6月：完成地面附着物清理、场地平整，开挖雨污水管网管沟 7月-9月：完成全部雨污水管网安装，全部供水管网安装及单元楼道粉刷 10月：完成雨污水、供水管沟回填、平整，地面停车位改造，小区内道路硬化 11月：完成小区绿化改造及竣工验收 | 2021年12月 | 马震震 | 5554404
9 | 深化政务 服务改革 | 建设全县“15分钟政务服务圈”，打通便民利企服务“最后一公里” | 聚焦企业群众办事难点、堵点，分别梳理出第一批镇级事项75项、村级52项、社区44项可就近办理事项清单，8月底前完成八个镇街办事指南编制工作、9月底前完成八个社区办事指南编制工作、12月底前完成全县所有村级办事指南编制工作，不断提升企业群众办事便利度。 | 2021年12月 | 魏小勃 | 5546362
10 | 提升基层社会治理效能 | 建成陕西省果蔬及加工产品质量监督检验中心 | 建成后的陕西省果蔬及加工产品质量监督检验中心将配备218台（套、件）具备国内外先进水平的检测仪器设备，具备5大类（水果、蔬菜、坚果、食用菌、深加工产品）247种果蔬及加工产品3322个检验项目的出证资质，占果蔬及加工产品检验项目（3688项）的90%以上，同时科研能力水平将显著提高。建成后果蔬及加工产品检验检测能力将达到每年5000批次以上，为宝鸡及周边的蔬菜果农检测服务带来方便；为地区果蔬质量的提高，果蔬产业，特别是地区猕猴桃产业的品牌化提供了保障；为地区群众的“菜篮子”“果盘子”安全保驾护航。 | 2021年11月 | 赵新科 | 5668301
11 | 深化农村人居环境整治 | 眉县2021年农村生活污水治理项目 | 总投资200万元，建设齐镇齐西村收集管网双壁波纹管250米，混凝土管6米，检查井10个，U型渠760米，建设常兴镇郭何村污水处理站一座，双壁波纹管466米，检查井18个。 | 2021年10月 | 石彩虹 | 5548303